## 使い方
ボランティアカフェ 第1回 開催準備リスト
大郷町社会福祉協議会 ボランティアセンター事業
開催の予定（2026年9月2日時点で確定しているもの）
開催日 | 2026-12-15 | ← ここを直すと、全部の締切日が動きます
曜日 |  | 緑のセル＝9/2時点で決まっていること
会場 | 粕川地区防災コミュニティーセンター
当日 | 9:00 開場 9:30 スタート 12:00 終了
前日準備 | 12月14日（月）15:00 〜
予算 | 50,000円
シートの見方
・「当日の流れ」… 12/14の前日準備から、12/15の片付け・ふりかえりまでの時間割です。
・「準備リスト」… やることを115項目、締切の早い順にならべています。
・「逆算スケジュール」… いつ何件たまっているか。人手の山を先に見つけるために使います。
・「グラフ」… 時期ごと・分野ごとの件数と、進み具合を絵で見るシートです。会議で使えます。
・「予算50,000円」… 配分のたたき台です。単価と数量を入れ直せば、合計と残額が自動で出ます。
書き込むところ
・書き込むのは【担当】【状況】【完了日】【備考】の4列だけです（うすい黄色の列）。ほかの列には計算式が入っています。
・【状況】はセルを選ぶと「未着手／準備中／完了／対象外」から選べます。「完了」にすると、その行が灰色になります。
・締切日を過ぎているのに完了していない行は、自動で赤くなります。会議のときは、そこだけ見てください。
記入例（この形で書いてください）
締切日 | 分類 | 項目 | 担当 | 状況 | 完了日 | 備考
2026-09-25 | G 盆栽ボランティアの準備 | 盆栽を教えてくれる方と打ち合わせる | 及川 | 準備中 |  | 高橋文之さんに決定（9/4）
9月のうちに動くこと
・町広報への掲載を依頼する — 12月号の原稿締切は10月中〜下旬のことが多く、逆算の8週前では間に合わない可能性があります。まず締切日を確認してください。
・チラシの原稿をつくる — 10月26日までに役場へ持っていく必要があるため、9月25日までに原稿を仕上げます。
・盆栽の高橋文之さんと打ち合わせる — 何をどこまでやるか、当日の時間の使い方を9月25日までに相談します。
・開催伺いの決裁を出す — 予算の執行がここから始まります。
気をつけたい日
・9月25日（金）＝ チラシ原稿・盆栽の打ち合わせ・ふりかえりの問いの締切。10/26の役場提出から逆算した前倒し分です。
・10月26日（月）＝ チラシを役場へ持っていく日。印刷はここまでに終わらせます。
・11月3日（火）＝ 6週前 は文化の日です。この日に予定していた作業は、前後にずらしてください。
・11月17日（火）＝ 4週前 までに、防災士の応援人数を確定します。自由見学のコーナー数がここで決まります。
・12月14日（月）＝ 前日準備です。会場が午後から使えるか確認してください。
・12月29日（火）＝ 年末で事務所が閉まっている可能性があります。事後の作業は12月28日までに終わる想定で。
前提と出典：開催日・会場・時間割・予算50,000円は2026年9月2日、項目の削除と期限の変更・盆栽の高橋文之さん・防災士への応援依頼は2026年9月4日に、担当者から示された内容です。もとの96項目は「ボランティアカフェ 開催準備リスト」（volunteer-cafe-checklist.html）から起こし、確定したプログラムと9/4のご指示に合わせて増減しました。「9/25まで」「10/26まで」は開催日から81日前・50日前として計算しています。役場や広報の締切に合わせた外部の期限なので、開催日を動かすときは、この2つだけ実際の締切を確認し直してください。週数から日数への換算と、予算の配分案は、この表の作成時の設定です。
Note on B5: この日付を書き換えると、「準備リスト」と「逆算スケジュール」の 締切日がすべて自動で計算し直されます。手で直す必要はありません。

## 当日の流れ
当日の流れ（12月14日 前日準備 〜 12月15日 開催）
会場：粕川地区防災コミュニティーセンター ／ 9:00開場 9:30スタート 12:00終了
時刻 | 場面 | することの中身 | 持ちもの・道具 | 担当
【12月14日（月）】前日準備
15:00 | 会場に入る・机いすの配置 | レイアウト図のとおりに。受付／テーブル／講座の席／自由見学のコーナーを分ける | レイアウト図、養生テープ
15:30 | 掲示物を貼る | 順路の矢印（外の道路からの1枚目がいちばん大事）、受付看板、本日の流れ、各コーナーの表示 | 表示物一式、マスキングテープ
16:00 | 資機材の搬入・展示 | 災ボラの資機材（スコップ、土のう袋、長靴、軍手、ヘルメット、一輪車）を見学コーナーに並べる | 資機材一式
16:15 | 盆栽・防災士のコーナーを確認 | 高橋文之さんと防災士に、翌日の立ち位置と持ち場を伝える（前日に来られない場合は当日8:30に） | レイアウト図
16:30 | 盆栽コーナーの下ごしらえ | シートを敷き、材料と道具を並べる。土がこぼれてよい場所か最終確認 | 苗・鉢・用土・道具・ブルーシート
17:00 | 給湯・受付の準備、明日の確認 | ポット、紙コップ、名札、参加者カード、記念品。翌朝の集合時刻と鍵を確認 | 備品一式、参加者カード
【12月15日（火）】当日
8:30 | 職員集合・最終確認 | 足りないものの買い出しはこの時間に。机いすの数を実際に数える | 積み込みリスト
9:00 | 開場・受付 | 来た方から名札に呼ばれたい名前を書いてもらう。お茶を出す。早く来た方こそ、話しかける | 受付名簿、名札、サインペン、お茶
9:30 | スタート・あいさつ | 本日の流れを説明。ひとこと自己紹介（名前＋お題ひとつ）。長く話さなくてよいと最初に伝える | 本日の流れ（掲示）
10:00 | 講座 前半「ボランティアとは」 | 町でいま動いている活動を写真で紹介。「特別な人がするものではない」を伝える | スライド、配布資料
10:30 | 講座 後半「災害ボランティアセンターの運営」 | 大郷町で災害が起きたら、どこに、いつ立ち上がるか。受付→ニーズ→マッチング→送り出しの流れ。応援に来た防災士にも一言お願いする | スライド、受付票、ニーズ票
11:00 | 自由見学（1）コーナーを回る | 災ボラの資機材展示／マッチング体験／町の活動紹介パネル／盆栽コーナー。資機材とマッチングは防災士に、盆栽は高橋文之さんに立ってもらう | 各コーナーの表示
11:00 | 自由見学（2）お茶と相談 | お茶を飲みながら話す時間。職員は進行せず、様子を見て記録する。はじめての方には必ず誰かがつく | お茶、記録用紙
11:40 | 次の一歩の案内 | ボランティア登録・活動見学の申し込み。「やってみたいこと」「出られる曜日」を書いてもらう | 登録用紙、見学先リスト
12:00 | 終了・お見送り | 記念品と次回のご案内を渡す。出口で一人ずつ見送る | 記念品、次回チラシ
12:00 | 片付け | 資機材の積み込み、盆栽コーナーの清掃、掲示物の回収、ゴミの持ち帰り | ほうき、ゴミ袋
12:30 | ふりかえり（15分） | 参加者数、はじめて来た人、出た話題、気になった方、つないだ先。次回に変えることを1つだけ決める | 開催記録
※ 9:30〜10:00 と 11:00〜12:00 の中身は、9/2時点で決まっている枠（10:00〜11:00 講座／11:00〜12:00 自由見学）に合わせた提案です。盆栽は自由見学のコーナーに置く想定で入れていますが、作業に30分以上かかる内容なら別の日に回すことも考えられます。【担当】の列は空けてあります。前日準備の2週間前までに埋めてください。

## 準備リスト
ボランティアカフェ 第1回 準備リスト（開催日からの逆算）
項目数 |  | 完了 |  | 残り |  | 締切ぎれ |  | ※「締切ぎれ」＝ 締切日を過ぎていて、まだ完了していない件数
No | 締切日 | 曜 | 時期 | 分類 | 項目 | 補足・すすめ方 | 担当 | 状況 | 完了日 | 備考
1 |  |  | 9/25まで | C チラシと広報 | チラシの原稿をつくる | ロードマップの「住民のみなさんへ」の文面をそのまま使えます。盆栽と災ボラ体験のことも書き足す |  | 未着手 |  | 10/26の役場提出から逆算して9/25まで
2 |  |  | 9/25まで | G 盆栽ボランティアの準備 | 盆栽を教えてくれる方と打ち合わせる | 高橋文之さんに決定（9/4）。何をどこまでやるか、当日の時間の使い方を相談する |  | 準備中 |  | 高橋文之さんに決定（9/4）。お願いと打ち合わせはこれから
3 |  |  | 9/25まで | H 災ボラ体験の資料 | ふりかえりの問いを決めておく | 「やってみて、いちばん難しかったのはどこですか」。ここで平時のつながりの話につなげます |  | 未着手 |  | 9/25までに前倒し（9/4のご指示）
4 |  |  | 8週前 | A 会場をおさえる | 候補の会場を3か所、実際に見に行く | 駐車場／段差とスロープ／トイレ／お湯が使えるか／歩いて来られる人がいるか |  | 未着手
5 |  |  | 8週前 | B 事務の手続き | 開催伺いの決裁をとる | ロードマップの企画書を添えて。運営委員会にも報告 |  | 未着手 |  | 9月中に。予算執行はここから
6 |  |  | 8週前 | C チラシと広報 | 町広報への掲載を依頼する | 原稿の締切が前月◯日など、かなり早いことがあります。まずこの締切を確認してから開催日を確定する |  | 未着手 |  | 9月中に締切日を確認（12月号は10月中〜下旬締切のことが多い）
7 |  |  | 10/26まで | C チラシと広報 | チラシを印刷する | 部数のめやす：回覧用＋窓口＋手渡し用＋掲示用。多めに刷って次回にも使えるよう、日付は刷り込みか別紙かを決める |  | 未着手 |  | 10月26日までに役場へ持っていく。予算計上なし（社協内で印刷）
8 |  |  | 7週前 | A 会場をおさえる | 使用申請書を提出。使用料の有無と支払い方法を確認する |  |  | 未着手
9 |  |  | 7週前 | D 参加記念品 | 見積をとり、発注する | 納期を確認。名入れをする場合はさらに2週間みる |  | 未着手 |  | 7週前に前倒し（9/4のご指示）
10 |  |  | 6週前 | B 事務の手続き | 予算の執行伺い | 記念品／盆栽の材料／茶菓／印刷／講師謝礼 |  | 未着手 |  | 予算は50,000円。「予算50,000円」シートの配分案を見ながら
11 |  |  | 6週前 | B 事務の手続き | 予算50,000円の配分を決める | 「予算50,000円」シートのたたき台を見ながら。記念品・盆栽材料・茶菓の3つで大半が決まります |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
12 |  |  | 6週前 | D 参加記念品 | 何を渡すか決める | 案：花の種の小袋／お茶のティーバッグ／盆栽の小さな苗／町内の作業所でつくったもの（＝作業所支援にもなります） |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
13 |  |  | 6週前 | D 参加記念品 | 単価と数量を決める | 1人あたりの金額 × 見込み人数 ＋ 予備10個。予算内におさまるか確認 |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
14 |  |  | 6週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 打ち合わせ：何をどこまでやるか決める | 90分のうち何分使うか（30〜40分がめやす）。作業の難しさ、いすに座ったままできるか |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
15 |  |  | 6週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 内容を確定する | 案：小さな苗を鉢に植えて持ち帰る／松の芽切り／水やりと置き場所の話。持ち帰れる形にすると満足度が高い |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
16 |  |  | 6週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 材料の数量を決める | 参加見込み ＋ 予備3セット。当日の飛び込み参加に備える |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
17 |  |  | 6週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 盆栽を当日どこに入れるか決める | 自由見学（11:00〜12:00）のコーナーに置くのが自然。作業に30分以上かかる内容なら、別の日に回す判断も |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
18 |  |  | 6週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 町の備蓄にある段ボールベッドの台数を確認し、借用を依頼する | 何台借りられるか、受け取りと返却の方法をあわせて確認する。借用が基本、足りない分だけ購入する |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
19 |  |  | 6週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 当日使う段ボールベッドの台数を決める | 1台を4〜5人で組むのがめやす。定員50人なら体験用に数台。組み立て済みを1台置いておくと、完成形が分かります |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
20 |  |  | 6週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 展示する最新の防災グッズを選び、購入リストをつくる | 予算内で。「見たことがない」「さわってみたい」と思えるものを優先する。予算シートは10,000円で計上 |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
21 |  |  | 6週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 役場総務課防災対策室へ、防災バッグの借用を依頼する | 中身を見せる展示に使います。受け取りと返却の方法、中身を出して並べてよいかもあわせて確認する |  | 未着手 |  | 11月3日は文化の日。前後にずらす
22 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 既存の資料一式を出して、そろっているか確認する | 福祉教育プログラム「災害ボランティアセンター運営体験」の様式・進行表 |  | 未着手
23 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 縮小版の構成を決める | 受付 → ニーズ受付 → マッチング → 送り出し の4場面を、20〜30分で通す。説明は短く、動かす時間を長く |  | 未着手
24 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 講座（10:00〜11:00）の構成を決める | 前半「ボランティアとは」＋後半「災害ボランティアセンターの運営」。60分をどう割るかを先に決める |  | 未着手
25 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 講座で話す人を決める | 職員が話すか、外部にお願いするか。外部なら謝礼と依頼文が要ります |  | 未着手
26 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 大郷町の防災士のうち、誰に応援をお願いするか決める | 町の防災担当課と相談して名簿を確認する。連絡先は持ち出さず、依頼は社協から出す |  | 未着手
27 |  |  | 5週前 | H 災ボラ体験の資料 | 防災士へ出す応援依頼文をつくる | 1枚に：依頼の趣旨（災害ボランティアセンター運営体験の手伝い）／日時・会場／お願いしたい役割／返事の期限（4週前まで）／社協の連絡先 |  | 未着手
28 |  |  | 5週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 借りられない不足分の段ボールベッドを購入する | 納期に注意。1台あたり約3,000円。購入するなら、その分どこかを削る必要があります（予算シート参照） |  | 未着手
29 |  |  | 5週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 防災グッズを発注・購入する | 納期に注意。届いたら箱から出して、当日すぐさわれる状態にしておく |  | 未着手
30 |  |  | 5週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 配食ボランティアのみなさんへ、当日の紹介コーナーへの協力をお願いする | 写真をお借りするだけでも構いません。当日コーナーに立ってもらえるかも確認する |  | 未着手
31 |  |  | 4週前 | A 会場をおさえる | 設備を確認する | 電源の位置と数／暖房／給湯室／机といすの数／ゴミは持ち帰りか／掲示物を壁に貼ってよいか |  | 未着手
32 |  |  | 4週前 | A 会場をおさえる | 前日12月14日（月）15:00から会場に入れるか確認する | 粕川地区防災コミュニティーセンター。前日準備の時間帯に使用申請が要るかも確認 |  | 未着手 |  | 会場は粕川地区防災コミュニティーセンターに決定済み
33 |  |  | 4週前 | B 事務の手続き | ボランティア活動保険の加入状況を確認する | 盆栽の道具（はさみ）と災ボラ体験の資機材を扱います。参加者に保険が要るかを整理し、必要なら加入用紙を用意 |  | 未着手
34 |  |  | 4週前 | C チラシと広報 | 区長・行政区へ回覧を依頼する | 回りきるまで2〜3週間かかります。開催3週前には回りはじめるよう逆算 |  | 未着手
35 |  |  | 4週前 | E カフェで使う備品 | 飲みもの | お茶（温・冷）／コーヒー／紅茶／砂糖・ミルク／麦茶。夏冬で入れ替える |  | 未着手
36 |  |  | 4週前 | E カフェで使う備品 | 紙コップ・紙皿・おしぼり・つまようじ・ゴミ袋（分別の数だけ） |  |  | 未着手
37 |  |  | 4週前 | E カフェで使う備品 | 保温ポット2本、やかん、給湯の段取り | 会場で沸かせるか、社協から運ぶかを決めておく |  | 未着手
38 |  |  | 4週前 | E カフェで使う備品 | 名札（貼るタイプ）とケース、太めのサインペン | 呼ばれたい名前を大きく書いてもらいます。細いペンは使わない |  | 未着手
39 |  |  | 4週前 | F 会場に貼る表示物 | 自由見学（11:00〜12:00）のコーナー構成を決める | 案：災ボラの資機材展示／マッチング体験／町の活動紹介パネル／盆栽コーナー／お茶と相談。何を何か所置くかを先に決める |  | 未着手
40 |  |  | 4週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 材料を発注する | 苗木／鉢／用土／鉢底ネット／鉢底石／化粧砂／ラベル |  | 未着手
41 |  |  | 4週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 道具をそろえる | 剪定ばさみ（人数分は要りません。3〜4本を回す）／ピンセット／じょうろ／園芸用の針金／割り箸／土入れ |  | 未着手 |  | 予算計上なし。手持ちや借用でまかなう
42 |  |  | 4週前 | H 災ボラ体験の資料 | ボランティア受付票を必要部数印刷する |  |  | 未着手
43 |  |  | 4週前 | H 災ボラ体験の資料 | ニーズ受付票を印刷し、想定の事例を5〜8件つくる | 大郷町で実際に起こりうる困りごとで。「二階まで水が来た」「ひとり暮らしで家財が出せない」など、地名を入れると急に自分ごとになります |  | 未着手
44 |  |  | 4週前 | H 災ボラ体験の資料 | 防災士へ依頼文を出し、来てくれる人と当日の役割を決める | 役割の案：資機材の説明、マッチング体験の進行、受付の補助。何人来られるかで自由見学のコーナー数が決まります |  | 未着手 |  | 4週前（11/17）までに人数を確定する
45 |  |  | 3週前 | A 会場をおさえる | 当日は9:00開場のため、8:30に鍵を開けられるか確認する | 職員集合は8:30。鍵の受け取り方と、当日の連絡先もあわせて |  | 未着手
46 |  |  | 3週前 | B 事務の手続き | 個人情報の扱いを決める | 参加者カードの保管場所・保管期間・持ち出しの可否。世話人・協力者にも書面で説明 |  | 未着手
47 |  |  | 3週前 | B 事務の手続き | 写真撮影の同意の取り方を決める | 受付での口頭確認と、会場の掲示。写りたくない方の名札に印をつける方法まで |  | 未着手
48 |  |  | 3週前 | C チラシと広報 | 掲示をお願いして回る | 公民館／支所／診療所／商店／郵便局／スーパー／温泉施設／集会所 |  | 未着手
49 |  |  | 3週前 | C チラシと広報 | 直接声をかける（まず20人） | ボランティア入門講座の修了者／サロン参加者／登録ボランティア。名簿を見ながら、電話か手渡しで |  | 未着手
50 |  |  | 3週前 | C チラシと広報 | 民生委員児童委員・地区社協・地域包括支援センターへ情報提供 | 気になっている方に声をかけてもらう。「誘ってあげてください」と具体的に頼む |  | 未着手
51 |  |  | 3週前 | C チラシと広報 | ホームページ・SNSに掲載する |  |  | 未着手
52 |  |  | 3週前 | D 参加記念品 | 納品を確認し、数を数える |  |  | 未着手
53 |  |  | 3週前 | F 会場に貼る表示物 | 建物の入口から会場までの順路表示（矢印を3枚以上） | はじめての方は、入口で引き返します。外の道路からの1枚目がいちばん大事 |  | 未着手
54 |  |  | 3週前 | F 会場に貼る表示物 | 受付の看板「ボランティアカフェ 受付」 |  |  | 未着手
55 |  |  | 3週前 | F 会場に貼る表示物 | 本日の流れ（90分の進行を大きく1枚） | 途中から来た方が、見れば分かるように |  | 未着手
56 |  |  | 3週前 | F 会場に貼る表示物 | テーブル番号（1〜4） |  |  | 未着手
57 |  |  | 3週前 | F 会場に貼る表示物 | 「写真を撮ります。写りたくない方は受付でお申し出ください」の掲示 |  |  | 未着手
58 |  |  | 3週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 汚れ対策をそろえる | ブルーシート／新聞紙／テーブルに敷くもの／雑巾／バケツ／ほうきとちりとり |  | 未着手
59 |  |  | 3週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 軍手（人数分＋予備5） | 手の汚れを気にして参加をやめる方がいます。軍手は必ず余分に |  | 未着手
60 |  |  | 3週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 手洗い場所と、そこまでの動線を決める | 土のついた手で歩く道すじに、新聞紙を敷いておく |  | 未着手
61 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | マッチング用のボードをつくる | 模造紙とカード、マグネットかマスキングテープ。人数と作業内容を貼り合わせる形に |  | 未着手
62 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | 役割の名札をつくる | 受付／ニーズ／マッチング／資材／送り出し。首から下げる形にすると、役になりきれます |  | 未着手
63 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | 資機材の見本を1つずつ用意する | スコップ／土のう袋／長靴／軍手／ヘルメット／一輪車。写真より、本物が1つあるほうが伝わります |  | 未着手
64 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | 説明用の掲示をつくる | 「大郷町で災害が起きたら、災害ボランティアセンターはどこに、いつ立ち上がるか」を1枚に |  | 未着手
65 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | ボランティア活動保険の説明資料と加入用紙を用意する |  |  | 未着手
66 |  |  | 3週前 | H 災ボラ体験の資料 | 講座の資料・スライドをつくる | 配布資料は文字を大きく。60分は長いので、途中に手を動かす時間か問いかけを入れる |  | 未着手
67 |  |  | 3週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 段ボールベッドの受け取り・運搬・返却の段取りを決める | 前日12/14の準備に間に合うように。かさばるので、運ぶ車と置き場所を先に決めておく |  | 未着手
68 |  |  | 3週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 段ボールベッドの組み立て手順を、大きく1枚に書き出す | 写真かイラストで3〜4ステップ。コーナーに貼っておけば、職員がつきっきりにならずにすみます |  | 未着手
69 |  |  | 3週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 防災グッズと防災バッグの並べ方を決め、説明札をつくる | バッグの中身は出して並べる。一つずつに「なぜ要るか」を一言そえると、見るだけで学びになります |  | 未着手
70 |  |  | 3週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 配食ボランティアの紹介パネル・写真を用意する | 活動のようすが分かる写真を数枚。町の活動紹介のコーナーにまとめて貼る |  | 未着手
71 |  |  | 2週前 | A 会場をおさえる | レイアウト図をつくる | 受付／テーブル4つ／盆栽コーナー／災ボラ体験コーナー／給湯・ゴミ／記念品の置き場 |  | 未着手
72 |  |  | 2週前 | B 事務の手続き | 食物アレルギーの対応を決める | お菓子は個包装で、表示のあるものを。空袋を当日まで残しておく |  | 未着手
73 |  |  | 2週前 | D 参加記念品 | 添えるカードをつくる | 「次回は◯月◯日です」「お問い合わせはボランティアセンターへ」。次につながる一言を入れる |  | 未着手
74 |  |  | 2週前 | D 参加記念品 | 袋詰めをする | 記念品＋カード＋次回チラシをセットに。当日あわてないよう、前もって |  | 未着手
75 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | 参加者カード、筆記用具、クリップボード、受付名簿 |  |  | 未着手
76 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | テーブルクロス、花か観葉植物（1テーブルに1つ） | 「会議」ではなく「カフェ」に見せるための、いちばん安い方法です |  | 未着手
77 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | 小さなスピーカー（BGM用・小音量） | 沈黙が気にならなくなり、はじめての方が入りやすくなります |  | 未着手
78 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | 救急箱、消毒、絆創膏、体温計、ティッシュ | 盆栽ではさみを使うため、絆創膏は多めに |  | 未着手
79 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | カメラ（記録用）、予備の電池 |  |  | 未着手
80 |  |  | 2週前 | E カフェで使う備品 | マスキングテープ、養生テープ、模造紙、はさみ、油性ペン |  |  | 未着手
81 |  |  | 2週前 | F 会場に貼る表示物 | 盆栽コーナーの表示と、手順の掲示 | 「土を入れる → 苗を置く → 水をやる」を、写真かイラストで3ステップに |  | 未着手
82 |  |  | 2週前 | F 会場に貼る表示物 | 災ボラ体験コーナーの表示（受付／ニーズ受付／マッチング／送り出しの4か所） | 本物の災害ボランティアセンターと同じ順に並べる。これ自体が説明になります |  | 未着手
83 |  |  | 2週前 | F 会場に貼る表示物 | 次回のご案内（日付を大きく1枚） | 帰りぎわに必ず目に入る位置へ |  | 未着手
84 |  |  | 2週前 | F 会場に貼る表示物 | ボランティア登録・活動見学のご案内 | 用紙を横に置いておく。その場で書いて帰れるように |  | 未着手
85 |  |  | 2週前 | F 会場に貼る表示物 | 町でいま動いている活動の紹介パネル | 配食・見守り・サロン・除雪。写真を貼るだけでよい |  | 未着手
86 |  |  | 2週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | 「育て方」の1枚をつくって印刷する | 水やり／置き場所／冬の越し方／困ったときの連絡先。持ち帰ったあとも社協とつながる紙になります |  | 未着手
87 |  |  | 2週前 | G 盆栽ボランティアの準備 | けがへの備えを確認する | はさみを使います。保険の対象になるか、応急手当の担当は誰か |  | 未着手
88 |  |  | 2週前 | H 災ボラ体験の資料 | 進行台本をつくる | 誰がどの役をやり、何を言うか。参加者が少なかった場合の縮め方も書いておく |  | 未着手
89 |  |  | 2週前 | I 当日の運営 | 役割分担表をつくる | 受付／お茶／進行／盆栽の補助／災ボラ／記録・写真／片付け。ひとり2役までにする |  | 未着手
90 |  |  | 2週前 | I 当日の運営 | 進行台本と、分単位のタイムテーブルをつくる | 盆栽と災ボラを入れると90分は窮屈です。どちらかを次回に回す判断も、ここで決めておく |  | 未着手
91 |  |  | 2週前 | I 当日の運営 | 台本とレイアウト図を、関わる全員に配る | 講師・世話人候補・協力者にも。当日はじめて渡さない |  | 未着手
92 |  |  | 2週前 | I 当日の運営 | 前日準備（12/14 15:00〜）の段取りと担当を決める | 会場設営、机いすの配置、掲示、資機材の搬入、盆栽コーナーの下ごしらえ、給湯の確認 |  | 未着手
93 |  |  | 2週前 | I 当日の運営 | 9:30〜10:00の進め方を決める | 受付・お茶・あいさつ・本日の流れ・ひとこと自己紹介。ここで場があたたまるかが、その後を左右します |  | 未着手
94 |  |  | 2週前 | K 体験・展示コーナーの準備 | 段ボールベッドの組み立てと解体を、職員で一度やってみる | 当日説明できるようになるため。何分かかるかを測っておくと、体験の時間配分が決められます |  | 未着手
95 |  |  | 1週前 | C チラシと広報 | 参加の見込み数をまとめる | 茶菓・記念品・盆栽材料の数を決めるため。予備を3〜5人分みておく |  | 未着手
96 |  |  | 1週前 | E カフェで使う備品 | お菓子 | 個包装で、原材料表示のあるもの。やわらかいものも用意する（入れ歯の方のため） |  | 未着手
97 |  |  | 1週前 | I 当日の運営 | 動線のリハーサルをする（30分でよい） | 入口から受付、席、盆栽コーナー、手洗い、災ボラコーナーまで、実際に歩いてみる |  | 未着手
98 |  |  | 前日 | B 事務の手続き | 会場使用料の支払い | 参加費を取らないことになったため、釣り銭の準備は不要 |  | 未着手
99 |  |  | 前日 | C チラシと広報 | 声をかけた方へリマインドの電話 | 「明日お待ちしています」の一本で、来場がはっきり変わります |  | 未着手
100 |  |  | 前日 | E カフェで使う備品 | 積み込みリストで最終確認をする | この欄をそのまま印刷して、チェックしながら積む |  | 未着手
101 |  |  | 前日 | I 当日の運営 | 積み込み | Eの備品リストと、盆栽の材料、災ボラの資料一式、表示物、記念品 |  | 未着手
102 |  |  | 当日 | G 盆栽ボランティアの準備 | 「この続きをやりたい人」の名簿をその場でつくる | 庭木・鉢の手入れを手伝う活動へ。教えてくれた方にも、世話人として関わってもらえるか声をかける |  | 未着手
103 |  |  | 当日 | I 当日の運営 | 開場90分前に集合。設営・掲示・給湯・受付準備 | 机といすの数を実際に数える。90分前でも足りないことがあります |  | 未着手
104 |  |  | 当日 | I 当日の運営 | はじめての方に、世話人か職員がひとりつく | いちばん大事な役です。担当を先に決めておく |  | 未着手
105 |  |  | 当日 | I 当日の運営 | 記録をとる | 参加者数／はじめて来た人／出た話題／気になった方／つないだ先／写真 |  | 未着手
106 |  |  | 当日 | I 当日の運営 | 「やってみたいこと」「出られる曜日」を書いて帰ってもらう |  |  | 未着手
107 |  |  | 当日 | I 当日の運営 | 終了後15分でふりかえり。次回に変えることを1つだけ決める | その場で決めないと、次回まで持ち越されて忘れます |  | 未着手
108 |  |  | 当日中 | J 終わったあと | 開催記録を書く | 記憶が新しいうちに。第1期以降の評価は、この記録の積み重ねでしか出せません |  | 未着手
109 |  |  | 3日以内 | J 終わったあと | 講師・協力者・会場へお礼 | 盆栽を教えてくれた方には、当日の写真を添えて |  | 未着手
110 |  |  | 1週以内 | J 終わったあと | 写真を整理し、使ってよいものを選ぶ | 写りたくないと申し出た方が入っていないか、必ず確認する |  | 未着手
111 |  |  | 1週以内 | J 終わったあと | 支出を精算する |  |  | 未着手
112 |  |  | 1週以内 | J 終わったあと | 参加者へ次回のお知らせ | 希望された方へ。第2回の日付だけでも早く伝える |  | 未着手
113 |  |  | 2週以内 | J 終わったあと | 運営委員会・事務局へ報告する | 人数だけでなく、その日に生まれた会話や関係も書く |  | 未着手 |  | 12月29日は年末休みの可能性。12月28日までに
114 |  |  | 2週以内 | J 終わったあと | 参加者カードを整理し、保管する | 次回「カフェ以外で会いましたか」を聞くための土台になります |  | 未着手 |  | 12月29日は年末休みの可能性。12月28日までに
115 |  |  | 2週以内 | J 終わったあと | 盆栽の続きを希望した方へ連絡する | 熱があるうちに。2週間空くと、気持ちは戻ってしまいます |  | 未着手 |  | 12月29日は年末休みの可能性。12月28日までに

## 逆算スケジュール
逆算スケジュール いつ、何が締切になるか
件数は「準備リスト」から自動で数えています。件数の多い週が、人手のいる週です。
締切日 | 曜 | 時期 | この時期の山場 | 件数 | 完了 | 残り | 気をつけること
|  | 9/25まで | チラシの原稿、盆栽の打ち合わせ、ふりかえりの問い。10/26の役場提出から逆算した前倒し分 |  |  |  | 9/25（金）。開催日を動かすときは、ここも見直す
|  | 8週前 | 町広報の掲載締切を確認する。開催伺いの決裁を出す |  |  |  | 10/20。広報は9月中に動く
|  | 10/26まで | チラシの印刷を終える |  |  |  | 10/26までに役場へ持っていく必要があります
|  | 7週前 | 会場の使用申請。参加記念品の見積と発注
|  | 6週前 | 予算の配分を決める。段ボールベッドの借用・台数、防災グッズの購入リスト、防災バッグの借用を依頼する |  |  |  | 11/3は文化の日。前後にずらす
|  | 5週前 | 講座の構成と話す人を決める。防災士へ依頼文を出す。防災グッズと段ボールベッド不足分を発注する |  |  |  | 発注の納期に注意
|  | 4週前 | 回覧を依頼（回りきるのに2〜3週）。盆栽の材料を発注。防災士の応援人数を確定する |  |  |  | 自由見学のコーナー数は、防災士が何人来られるかで決まります
|  | 3週前 | 直接声かけを始める。掲示を各所へ。表示物・講座資料・各コーナーの説明札をつくる |  |  |  | ここがいちばん忙しい週
|  | 2週前 | 役割分担と進行台本。レイアウト図。段ボールベッドの組み立て練習。記念品の袋詰め |  |  |  | 12月の行事と重なりやすい
|  | 1週前 | 動線のリハーサル（30分）。材料と備品の最終確認。参加見込み数を固める
|  | 前日 | 12/14（月）15:00から会場設営。声をかけた方へリマインドの電話 |  |  |  | 会場が午後から使えるか確認
|  | 当日 | 8:30集合。9:00開場、9:30スタート、12:00終了 |  |  |  | 「当日の流れ」シートを見ながら
|  | 当日中 | 片付けのあと、15分でふりかえり。開催記録を書く |  |  |  | その場で書かないと忘れます
|  | 3日以内 | 講師・協力者・会場へお礼 |  |  |  | 高橋文之さんへは写真を添えて
|  | 1週以内 | 写真の整理、精算、参加者へ次回のお知らせ |  |  |  | 12/22。年内に済ませる
|  | 2週以内 | 運営委員会・事務局へ報告。参加者カードの整理。盆栽の続き希望者へ連絡 |  |  |  | 12/29は年末休みの可能性。12/28までに
合計

## 予算50,000円
予算 50,000円 配分のたたき台
黄色いセル（単価・数量）を入れ直すと、金額・合計・残額が自動で計算し直されます。
予算の総額 | 50000 | ← 9/2時点で示された額
参加者の見込み | 50 | ← 数量の計算に使っています
費目 | 内訳・考え方 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
茶菓・飲みもの | お茶・コーヒー・お菓子。定員50人＋予備5人分 | 150 |  |  | 個包装で、原材料表示のあるもの
参加記念品 | 持ち帰って家で目に入るもの。次回の日付を書いたカードを添える | 150 |  |  | 町内の作業所でつくったものにすると、作業所支援にもなります
最新の防災グッズ | 展示用に購入する。さわれるようにして並べる | 10000 | 1 |  | 「見たことがない」「さわってみたい」と思えるものを優先する
段ボールベッド | 町の備蓄から借り、不足分だけ購入する | 3000 | 0 |  | 借用でまかなう想定のため数量0。購入するなら台数を入れてください（1台あたり約3,000円）
盆栽の材料 | 苗・鉢・用土・鉢底ネット・化粧砂。1人1セット | 700 | 15 |  | 希望者15人分。参加者全員分は予算に入りません
印刷 | チラシ、講座の配布資料、参加者カード、表示物、各コーナーの説明札 | 0 | 1 |  | 社協内の印刷でまかなうため0円（9/15のご指示）
消耗品 | 名札、紙コップ、紙皿、おしぼり、ゴミ袋、文具 | 2500 | 1
講師・協力者へのお礼 | 高橋文之さん、防災士、配食ボランティアのみなさんへ | 3000 | 1 |  | 品物にするか謝金にするか、規程を確認してください
合計
| 予算の残り |  |  |  | マイナスになったら、どこかを削ってください
※ 単価・数量はすべて、この表をつくった時点での仮置きです。実際の見積に置き換えてください。総額50,000円は9/2時点で示された額です。参加費は取らないことになったため（9/4）、収入はありません。チラシで定員が50人になったため、茶菓と記念品を55人分で組み直し、単価を下げました。段ボールベッドは町の備蓄から借りる想定で数量0にしています。不足分を買う場合は1台あたり約3,000円かかり、その分は記念品の単価か、盆栽の材料の数を減らして捻出することになります。防災バッグは役場総務課防災対策室からの借用のため、費用は見込んでいません。盆栽の材料は希望者15人分で組んでいます。盆栽の道具（はさみ・じょうろ・シート等）は手持ちや借用でまかなうため、予算には計上していません（9/15のご指示）。合計と残りは下の行に自動で出ます。残りがマイナスになったら、どこかを削ってください。

## グラフ
準備の山と、進み具合
数字はすべて「準備リスト」から自動で数えています。状況を「完了」にすると、表もグラフも動きます。
時期 | 完了 | 残り | 合計 | 分野 | 完了 | 残り | 合計
9/25まで |  |  |  | A 会場をおさえる
8週前 |  |  |  | B 事務の手続き
10/26まで |  |  |  | C チラシと広報
7週前 |  |  |  | D 参加記念品
6週前 |  |  |  | E カフェで使う備品
5週前 |  |  |  | F 会場に貼る表示物
4週前 |  |  |  | G 盆栽ボランティアの準備
3週前 |  |  |  | H 災ボラ体験の資料
2週前 |  |  |  | I 当日の運営
1週前 |  |  |  | J 終わったあと
前日 |  |  |  | K 体験・展示コーナーの準備
当日
当日中 |  |  |  | 全体
3日以内 |  |  |  | 進み具合
1週以内
2週以内
濃い緑＝完了、うすい緑＝残りです。いまは全部「未着手」なので、うすい緑だけのグラフになります。「準備リスト」の状況を「完了」にしていくと、下から緑が伸びていきます。棒が高い時期ほど、その週にやることが多いという意味です。人手を厚くする週を決めるときに使ってください。